vLLM Ascend 多模态推理吞吐优化
调研与阶段规划

8/20 阶段版 · 2026-08-20

结论先行：当前先建立可复现的多模态性能基线，不急于锁定单一优化点。8/20 目标为跑通 Qwen3-VL Monolithic Baseline 与 EPD Baseline；短期重点探索 UCM + EPD，长期围绕“多模态 + UCM”持续从缓存、传输、调度、算子、Graph、Speculative Decoding 等方向提升系统吞吐。

# 1. 背景与目标

目标：提升 vLLM Ascend 上多模态模型的端到端吞吐与服务效率。 当前首要模型：Qwen3-VL；后续扩展 Qwen3-Omni，并继续覆盖 Qwen3.8、Kimi 等新模型。

先把统一 Benchmark 跑通，保证后续所有优化都能在同一 workload 下做 A/B。

先通过 Profile/Benchmark 判断瓶颈，再决定优化方向，避免“先做方案、后找收益”。

UCM 现有 Prefix Cache 是基础能力；EPD 是当前与 UCM 技术栈最匹配的新系统方向之一。

# 2. Baseline：使用 random-mm 作为主性能数据集

结论：当前以“性能/吞吐评测”为目标，random-mm 足够，并且非常适合做 EPD 对比。

vLLM 的 random-mm 可以直接通过 vllm bench serve 生成合成多模态请求，能够控制图片数量、分辨率、文本输入长度、输出长度、并发与 seed。vLLM 官方 EPD 性能实验本身也使用 random-mm，因此它比真实数据集更适合第一阶段做可控、可重复的系统性能基线。

定位：random-mm 用来回答“系统快不快、瓶颈在哪”；它不是精度数据集，不能用于衡量模型回答质量。真实 workload 校验后续可补 VisionArena；模型精度/能力评测后续单独补专门数据集。

## 2.1 推荐的最小可执行 workload

| 维度 | 8/20 最小配置 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | Qwen3-VL | Qwen3-Omni / Qwen3.8 / Kimi |
| 数据集 | random-mm | VisionArena + 业务/Agent workload |
| 图片数 | 1 image、4 images | 1/2/4/8 images |
| 图片分辨率 | 640×640 或固定 720P | 多分辨率 bucket |
| 文本输入 | 约 400 tokens | 400 / 2K / 长上下文 |
| 输出 | 150 tokens（ignore-eos） | 128 / 512 / 2K |
| 负载 | 先固定并发做 Max Throughput | 再做 QPS sweep / Goodput |
| 随机性 | 固定 seed | 多 seed 稳定性验证 |

## 2.2 Benchmark 命令骨架

vllm bench serve \
  --backend openai-chat \
  --model <Qwen3-VL model> \
  --endpoint /v1/chat/completions \
  --dataset-name random-mm \
  --num-prompts 100 \
  --max-concurrency 16 \
  --random-input-len 400 \
  --random-output-len 150 \
  --random-range-ratio 0 \
  --random-mm-base-items-per-request 1 \
  --random-mm-num-mm-items-range-ratio 0 \
  --random-mm-limit-mm-per-prompt '{"image": 4, "video": 0}' \
  --random-mm-bucket-config '{(640, 640, 1): 1.0}' \
  --request-rate inf \
  --ignore-eos \
  --seed 42 \
  --save-result --save-detailed

说明：1 image 与 4 images 各跑一组；Monolithic 与 EPD 必须保持相同模型、精度、请求参数和总 NPU 资源，才能比较系统架构收益。

## 2.3 统一输出指标

Request Throughput（req/s）

Output Token Throughput（tok/s）

Mean / P99 TTFT

Mean / P99 TPOT

E2E Latency

成功请求数 / 失败请求数

NPU Utilization / HBM（辅助定位）

# 3. 8/20 阶段目标

8/20 不以“完成某个优化 PR”为目标，而是把多模态性能优化的实验地基搭好。

| 任务 | 输出 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3-VL Monolithic Baseline | random-mm 基线结果 | 服务跑通 + benchmark 可重复 + 指标落表 | P0 |
| Qwen3-VL EPD Baseline | 同 workload 的 EPD 结果 | E/PD 拓扑跑通，与 Monolithic 同资源对比 | P0 |
| 初版对比结论 | Baseline vs EPD | 至少比较 1 image / 4 images，输出吞吐与 TTFT/TPOT | P0 |
| Benchmark 脚本固化 | 命令/配置/结果目录 | 固定 seed、参数和结果格式，可重复执行 | P0 |

8/20 成功标准：能回答两个问题即可：① Qwen3-VL 在当前 Ascend 环境的多模态基线是多少？② 在相同总资源和相同 random-mm workload 下，EPD 是否能带来吞吐/尾时延收益，收益随图片数增加是否更明显？

# 4. UCM Prefix Hash：作为正确性问题单独处理，不阻塞吞吐 Baseline

当前已知问题：UCM Prefix Cache 的 hash 当前主要基于 token id；而不同图片在文本 token 序列里使用的 image placeholder token id 可能相同。如果 hash 未纳入图片内容标识/mm hash，就存在“不同图片得到相同前缀 key”的风险。

问题性质：这是 Prefix Cache 的正确性/精度风险，不影响我们先做 Qwen3-VL Monolithic 与 EPD 的吞吐基线；因此 8/20 阶段先不把它作为阻塞项。

后续进入 UCM Prefix Cache 正式多模态测试前，需要补齐：

Prefix key 中纳入多模态内容身份（例如 mm_hash / image content hash / 稳定 UUID），不能只依赖 placeholder token id。

增加正确性用例：相同文本 + 不同图片必须生成不同 cache key；相同图片 + 相同文本应稳定命中。

修复完成后，再开展 UCM Cold/Hot、Prefix Hit Rate 和 Accuracy/Correctness 联合验证。

# 5. 短期优化主线：UCM + EPD

EPD（Encode–Prefill–Decode Disaggregation）把多模态 Encoder 与语言模型 Prefill/Decode 拆成独立实例。vLLM 官方性能实验表明，EPD 的主要收益来自 Encoder 与 P/D 的流水化、减少资源干扰、独立扩缩容和 Encoder Output 复用；在 Ascend 910B 的实验中，稳定区间吞吐提升约 5%–20%。

Monolithic:
[ Encoder + Prefill + Decode ]

EPD:
Encoder Pool  --(visual embedding / EC)-->  Prefill Pool  --(KV)--> Decode Pool
                       ^                                   ^
                    UCM 可切入                         UCM 已有积累

UCM 的短期机会：把 UCM 从 KV Cache 数据面扩展到 Encoder Cache / Embedding 数据面，探索 UCM ECConnector。

E → P：通过 UCM 传输/共享 visual embedding（Encoder Cache）。

P → D：继续使用 UCM 的 KV Cache / PD Transfer 能力。

优先 same-node 跑通，再考虑 cross-node；重点关注动态 Tensor、内存池、注册内存、异步 lookup/load、传输与计算 overlap。

EPD + UCM Prefix Cache 的协同放到 hash 正确性修复之后再做，避免当前阶段同时引入过多变量。

为什么值得做：vLLM Ascend #6026 已把“跨节点 EPD 使用 Mooncake 作为 storage backend”列为 P1；upstream EPD 也通过独立 ECConnector 抽象支持不同数据传输后端。因此 UCM 作为 EC backend 是架构上自然且与现有能力连续的方向。

# 6. 长期方向：多模态 + UCM 的系统吞吐优化

长期目标不限定单一技术路线，而是以“端到端吞吐提升”为唯一结果导向。核心方法是参考 vLLM / vLLM Ascend 对 Qwen3-VL、Qwen3-Omni 的优化方式：Benchmark → Profile → 找热点 → 针对性优化 → A/B 验证。

| 方向 | 典型问题/手段 | 与 UCM 关系 |
| --- | --- | --- |
| UCM / Cache | Prefix Cache、KV Offload、跨实例复用、缓存分层 | 核心 |
| EPD / 数据面 | ECConnector、Embedding Transfer、P-D KV Transfer、异步/预取 | 核心 |
| Vision Encoder 算子 | Q/K split、QKV padding、Conv、MRoPE、Attention、小算子融合 | 联合优化 |
| 数据搬运 / 同步 | D2H/H2D、seq_lens、host sync、small IO | 与 UCM 高相关 |
| Graph / Host Bound | ACLGraph/torch.compile、减少 kernel launch gap | 框架优化 |
| Scheduler / Batching | Encoder batching、Async Scheduling、长短请求干扰 | 系统优化 |
| Speculative Decode | MTP / EAGLE，面向 decode-heavy workload | 组合优化 |
| 并行 / 通信 | TP/DP/SP、FlashComm、阶段独立资源配置 | 规模化优化 |

## 6.1 重点参考：vLLM Ascend #6071 的优化方法

vLLM Ascend #6071 针对 Qwen3-VL/Qwen3-Omni 的方法值得作为我们长期工作的直接参考：不是只做某个“大功能”，而是从 Profile 中逐项消除多模态执行链上的小开销和同步瓶颈。其已跟踪的优化包括：

Merge Q/K split，简化 Rotary Embedding 相关路径。

并行 Q/K/V padding，优化 AscendMMEncoderAttention 前处理。

对 seq_lens 做 CPU cache，减少频繁 D2H。

Conv 路径改用 aclnn BatchMatMulV2，对应 convolution computation 报告约 2.7× 加速。

ViT block 前预计算 seq_lens，减少 block 内同步。

同时把 EPD feature 优化作为 Qwen3-VL/Qwen3-Omni 性能工作的一部分。

该 RFC 公布的一轮结果中，Qwen3-VL Request Throughput 从 6.09 req/s 提升到 6.46 req/s（+6.08%），Mean TTFT 从 10.37 s 降到 6.89 s（-33.54%）。这说明“系统 Profiling + 多点小优化”本身就是一条有效路线。

# 7. 阶段路线图

| 阶段 | 目标 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 8/20 | 建立地基 | Qwen3-VL Monolithic Baseline + EPD Baseline；random-mm benchmark 固化 |
| 短期 | UCM + EPD | UCM ECConnector/Embedding Data Plane；E→P 与 P→D 数据通路；验证吞吐收益 |
| 短期并行 | 修复 Prefix Hash | 多模态 hash 正确性；不同图片不误命中；为 UCM Hot Cache 测试扫清阻塞 |
| 中期 | 真实 workload 验证 | VisionArena；Qwen3-Omni；不同图片数/分辨率/输入输出长度 |
| 长期 | 持续提升多模态 + UCM 吞吐 | 算子、Graph、Scheduler、MTP/EAGLE、通信/并行、缓存/传输联合优化 |

# 8. 关键 RFC / PR / 文档链接

R1  vLLM Ascend #6071 — Optimize Qwen3-VL & Qwen3-Omni Inference Performance — 多模态性能主参考：Benchmark 方法、算子/同步优化项、EPD 子方向以及 Qwen3-VL 性能数据。

R2  vLLM Ascend #6026 — Tracking Remaining Work for EPD — Ascend EPD 后续工作：E2E、Proxy、EC lookup、Encoder-only、Mooncake cross-node backend。

R3  vLLM PR #25233 — Encoder separation for EPD — Upstream EPD 核心实现；引入 ECConnector，支持 E→PD / E→P→D。

R4  vLLM Blog — Encoder Disaggregation for Scalable Multimodal Model Serving — EPD 最重要的性能材料：random-mm、Qwen3-VL、A100 与 Ascend 910B benchmark。

R5  vLLM #32659 — EPD Follow-up Progress — Upstream EPD 后续路线：encoder-only、proxy、remote cache check、Mooncake/NIXL ECConnector 等。

R6  vLLM PR #44049 — ECSharedMemoryConnector — EPD EC 数据后端优化参考；包含 random-mm 的 Qwen3-VL benchmark。

R7  vLLM Benchmark CLI — random-mm — random-mm 参数、online multimodal benchmark 和 mm-processor profiling 使用方法。

R8  vLLM Multimodality Roadmap #4194 — 长期多模态路线：EPD、profiling、prefix caching、多模态 benchmark 等。

## 8.1 #6071 中值得跟踪的具体优化项

#5799 Merge Q/K split

#6204 Parallelize Q/K/V padding in AscendMMEncoderAttention

#6448 Use seq_lens CPU cache to avoid frequent D2H

#7017 2.7x faster convolution with aclnn BatchMatMulV2

#7104 Pre-compute seq_lens before ViT blocks

# 9. 最终结论

当前先用 random-mm 建性能基线是合理的：它足够简单、可控、可重复，并与 vLLM 官方 EPD benchmark 方法一致。

8/20 目标收敛为两件事：跑通 Qwen3-VL Monolithic Baseline；跑通同资源下的 Qwen3-VL EPD Baseline。

UCM Prefix Hash 的多模态问题先作为独立正确性项记录，不阻塞当前吞吐/EPD baseline；正式测多模态 Prefix Cache 前必须修复。

短期重点方向为 UCM + EPD：探索 UCM 作为 Encoder Cache / Embedding Transfer backend，并与现有 P-D KV 数据面衔接。

长期不限定技术手段，参考 vLLM Ascend #6071 的方法持续做 Benchmark/Profile，从算子、数据搬运、Graph、Scheduler、MTP/EAGLE、通信并行、缓存与传输等方向提升“多模态 + UCM”端到端吞吐。